HACKATHON 2026

תוכנית יום האקטון חברתי

150 עובדים · תוכנה · סימולציה · אלגוריתמיקה · מחקר · חומרה

מסמך תכנון מלא: מטרות, פורמטים לבחירה, מסלולים, בנק משימות, חלוקה לצוותים, לו"ז, במה, שיפוט, לוגיסטיקה, תקציב, סיכונים וצ'קליסטים.

מטרות · פורמטים · מסלולים · צוותים · לו"ז · במה · שיפוט · לוגיסטיקה

תוכן עניינים

# 1. תקציר מנהלים

יום האקטון אחד, מרוכז, לכ-150 עובדים, שמטרתו לזהות כאבים אמיתיים בחברה ולהפוך אותם לפתרונות עובדים: שיפור המוצר, ייעול תהליכים, חיבור בין צוותים ובניין כוח.

ההמלצה בקצרה:

- פורמט: האקטון היברידי מבוסס מסלולים (Tracks) — "בנק כאבים" שנאסף מראש, ולצדו מסלול פתוח לרעיונות חופשיים.

- צוותים: כ-24 צוותים של 5–6 אנשים, מעורבבים בין מחלקות, עם ראש צוות שנבחר ומוכשר מראש.

- מבנה היום: פתיחה ← 3 ספרינטים של פיתוח (כ-6 שעות נטו) ← יריד הדגמות (Demo Fair) ← גמר על הבמה ל-8 צוותים ← טקס פרסים.

- המפתח להצלחה: 70% מההצלחה נקבעת בהכנה (איסוף כאבים, בחירת ראשי צוותים, סביבות עבודה מוכנות), ו-30% ביום עצמו. מה שקורה אחרי היום (המשך פיתוח לזוכים) קובע אם ההאקטון ייזכר כאירוע כיף או כמנוע שינוי.

# 2. מטרות היום

| # | מטרה | איך זה נראה בפועל | מדד הצלחה (KPI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | לפתור כאבים אמיתיים | פתרונות לבעיות שעובדים סובלים מהן כל יום: build איטי, תיעוד חסר, בדיקות ידניות | לפחות 60 כאבים נאספו מראש; לפחות 15 טופלו ביום |
| 2 | למקסם את המוצר | פיצ'רים, הדגמות ויכולות חדשות שיכולות להגיע ללקוח | לפחות 5 רעיונות מוצר שנכנסים לרודמפ |
| 3 | לייעל תהליכים | אוטומציה, כלים פנימיים, קיצור זמני מחזור | לפחות 3 כלים בשימוש אמיתי תוך 30 יום |
| 4 | לקדם צוותי עבודה וחיבורים | אנשים מתחומים שונים שעובדים יחד לראשונה | לפחות 80% מהצוותים מעורבים מ-3 תחומים ומעלה |
| 5 | בניין כוח | לימוד כלים חדשים (AI, אוטומציה), פיתוח מנהיגות אצל ראשי צוותים | 24 ראשי צוותים שהובילו לראשונה; סקר למידה |
| 6 | תרבות של יוזמה | אנשים מזהים בעיות ופותרים אותן בלי לחכות לאישור | NPS של האירוע ≥ 40+; רצון לחזור על האירוע ≥ 85% |

משפט מנחה ליום: "מצא את הכאב — בנה את התרופה — הראה שהיא עובדת."

# 3. איך מארגנים האקטון בתעשייה

## 3.1 מודלים נפוצים

| מודל | תיאור | מתאים כש... |
| --- | --- | --- |
| Hack Day (יום אחד) | 8–10 שעות, נושא פתוח או ממוקד | רוצים אירוע ראשון, אנרגטי, בלי לעצור את העבודה לזמן ארוך |
| 24 שעות (בסגנון ShipIt) | מצהריים עד צהריים למחרת, "לספק משהו תוך יממה" | יש תרבות של האקטונים ורוצים יותר זמן לפיתוח |
| Hack Week | 3–5 ימים, לרוב פעם בשנה | חברות גדולות; פרויקטים שאפתניים יותר |
| Challenge / Problem Bank | המשימות מוגדרות מראש ע"י "בעלי כאב" | המטרה היא תוצאות עסקיות מוחשיות |
| Fix-it Day / Bug Bash | יום ממוקד בחוב טכני, באגים, תיעוד | יש עומס חוב טכני שמכביד על כולם |
| Innovation Day פתוח | כל אחד מציע כל רעיון | המטרה העיקרית היא תרבות וחדשנות |

## 3.2 עקרונות שחוזרים בהאקטונים מוצלחים

- הכנה מוקדמת היא רוב העבודה: בעיות, נתונים, הרשאות וסביבות מוכנים מראש — אחרת חצי יום הולך על "אין לי גישה".

- חסות הנהלה גלויה: המנכ"ל פותח את היום, ההנהלה שופטת, ומבטיחים שהזוכים יקבלו זמן להמשיך.

- הדמו הוא המוצר: כל צוות חייב להראות משהו שעובד (או לפחות עובד חלקית) — לא שקפים על רעיון.

- לוח זמנים הדוק עם נקודות ביקורת: בדיקת היקף (scope) באמצע היום חוסכת אכזבות בסוף.

- תחרות קלה, שיתוף כבד: פרסים בכמה קטגוריות, כדי שיותר צוותים ירגישו שהצליחו.

- המשכיות: ההבדל בין "יום כיף" ל"מנוע שינוי" הוא מסלול מסודר לפרויקטים להמשיך אחרי היום.

- "אין עבודה רגילה היום": אין ישיבות, אין משימות שוטפות — ההנהלה מחויבת לכך בכתב.

# 4. פורמטים אפשריים — 4 אופציות

## אופציה A — "בנק כאבים": משימות מוגדרות מראש

כל המשימות נאספות ומנוסחות מראש ע"י "בעלי כאב" (מנהלים ועובדים). כל צוות מקבל או בוחר משימה מהבנק.

- יתרונות: תוצאות מוחשיות ורלוונטיות, קל לשפוט, קל להמשיך אחרי היום.

- חסרונות: פחות חופש ויצירתיות, עלול להרגיש כמו "עוד יום עבודה".

## אופציה B — האקטון פתוח: רעיונות חופשיים

כל אחד יכול להציע רעיון; הצוותים נבנים סביב רעיונות (Pitch & Join).

- יתרונות: אנרגיה גבוהה, חדשנות, תחושת בעלות חזקה.

- חסרונות: חלק מהפרויקטים לא רלוונטיים לעסק; חלוקת צוותים כאוטית ב-150 איש; קשה להשוות בין פרויקטים.

## אופציה C — היברידי מבוסס מסלולים ⭐ מומלץ

5 מסלולים מוגדרים, בכל מסלול משימות מבנק הכאבים — ובנוסף מסלול "Wild Card" פתוח לרעיונות חופשיים (עד 20% מהצוותים).

- יתרונות: משלב רלוונטיות עסקית עם חופש; כל תחום בחברה מוצא את עצמו; פרסים לפי מסלול.

- חסרונות: דורש יותר עבודת הכנה (ניסוח המשימות ושיבוץ).

## אופציה D — האקטון יומיים (24 שעות)

כמו אופציה C, אבל מתחיל ביום א' בצהריים ונגמר ביום ב' אחה"צ (עם או בלי לינה).

- יתרונות: יותר זמן פיתוח, מתאים במיוחד לפרויקטי חומרה וסימולציה שצריכים זמן.

- חסרונות: יקר יותר, קשה יותר להורים ולמי שגר רחוק, עייפות.

## טבלת השוואה

| קריטריון | A · בנק כאבים | B · פתוח | C · היברידי ⭐ | D · יומיים |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| רלוונטיות עסקית | גבוהה מאוד | נמוכה–בינונית | גבוהה | גבוהה |
| יצירתיות וחדשנות | בינונית | גבוהה מאוד | גבוהה | גבוהה |
| מאמץ הכנה | גבוה | נמוך | גבוה | גבוה מאוד |
| קלות חלוקה לצוותים | גבוהה | נמוכה | גבוהה | גבוהה |
| סיכוי להמשכיות | גבוה | נמוך | גבוה | גבוה |
| התאמה לחומרה/סימולציה | בינונית | בינונית | טובה | מצוינת |
| עלות | נמוכה–בינונית | נמוכה–בינונית | בינונית | גבוהה |
| התאמה ל-150 איש ביום אחד | טובה | חלשה | מצוינת | טובה |

# 5. המסלולים (Tracks) — לפורמט C

| מסלול | מה מחפשים | דוגמאות לתוצרים |
| --- | --- | --- |
| 🩹 Pain Killers — ייעול תהליכים | כאבים יומיומיים: build, CI, onboarding, תיעוד, בדיקות ידניות | סקריפט, בוט, אוטומציה, דשבורד |
| 🚀 Product Boost — מוצר | יכולת חדשה, שיפור UX, Demo ללקוח, ביצועים | פיצ'ר עובד, אב-טיפוס, מסך חדש |
| 🤖 AI Everywhere — בינה מלאכותית | סוכנים, עוזרים, חיפוש בתיעוד, אוטומציה חכמה | עוזר פנימי, סוכן לבדיקות, כלי סיכום |
| 🔬 Sim & Algo — סימולציה ואלגוריתמיקה | מהירות, דיוק, ולידציה, השוואת סימולציה למציאות | Benchmark אוטומטי, האצה, כלי השוואה |
| 🔧 Hardware Meets Software — חומרה | בדיקות HW, מעבדה, דיבאג, HIL, ניהול ציוד | כלי בדיקה, ויזואליזציה של לוגים, ניהול מעבדה |
| 🃏 Wild Card — פתוח | כל רעיון שלא נכנס למסלולים — חדשנות חופשית | כל דבר שמרשים |

# 6. בנק משימות לדוגמה

אלה דוגמאות לגירוי. בנק המשימות האמיתי ייבנה מסקר הכאבים בחברה (ראו נספח א'). לכל משימה צריך "בעל כאב" — מי שסובל מהבעיה וזמין לשאלות ביום עצמו.

| # | משימה | מסלול | תוצר מינימלי ליום (MVP) | קושי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | קיצור זמן ה-build/CI ב-50% | 🩹 | ניתוח צווארי בקבוק + שינוי שמוכיח שיפור | בינוני |
| 2 | עובד חדש מפתח ביום הראשון | 🩹 | סקריפט התקנת סביבה + מדריך onboarding | קל |
| 3 | הפקת Release Notes אוטומטית | 🩹 | כלי שמייצר מסמך מה-commits וה-tickets | קל |
| 4 | דשבורד בריאות לפרויקטים (CI, באגים, כיסוי) | 🩹 | דשבורד חי עם 3–5 מדדים | בינוני |
| 5 | ניקוי חוב טכני במודול כואב | 🩹 | Refactor + בדיקות שמוכיחות שלא נשבר כלום | בינוני |
| 6 | Demo Mode למוצר לפגישות לקוח | 🚀 | מצב הדגמה עם נתונים מדומים | בינוני |
| 7 | שיפור UX בממשק המפעיל | 🚀 | אב-טיפוס של מסך משופר + משוב משתמש | קל–בינוני |
| 8 | יכולת חדשה שלקוחות ביקשו ולא הגיעה לרודמפ | 🚀 | פיצ'ר עובד בגרסה בסיסית | קשה |
| 9 | שיפור ביצועים בנקודה איטית במוצר | 🚀 | מדידה לפני/אחרי + שיפור מוכח | בינוני |
| 10 | חיפוש חכם בתיעוד הפנימי ("שאל את התיעוד") | 🤖 | עוזר שעונה על שאלות מתוך התיעוד, עם מקורות | בינוני |
| 11 | עוזר Code Review | 🤖 | כלי שמעיר על Merge Requests לפי כללי החברה | בינוני |
| 12 | יצירת בדיקות אוטומטית עם AI | 🤖 | כלי שמייצר בדיקות יחידה לקוד קיים | בינוני |
| 13 | סיכום סטטוס שבועי אוטומטי | 🤖 | סיכום מתוך tickets, commits והודעות | קל |
| 14 | "שאל את הוותיק" — שימור ידע | 🤖 | מאגר ידע מראיונות/מסמכים + ממשק שאלות | בינוני |
| 15 | האצת סימולציה פי 10 | 🔬 | פרופיילינג + אופטימיזציה מוכחת על תרחיש אחד | קשה |
| 16 | ולידציה: סימולציה מול מדידות אמת | 🔬 | כלי שמשווה ומפיק דוח פערים אוטומטי | בינוני |
| 17 | Benchmark רגרסיה לאלגוריתמים | 🔬 | הרצה אוטומטית על סט נתונים + דוח השוואה | בינוני |
| 18 | Replay של הקלטות שטח לתוך הסימולציה | 🔬 | צינור שמזין הקלטה אמיתית לסימולציה | קשה |
| 19 | ניהול ניסויים (Experiment Tracking) למחקר | 🔬 | מעקב פרמטרים ותוצאות לניסויים | קל–בינוני |
| 20 | ממחברת מחקר למוצר — תבנית מעבר | 🔬 | תבנית + תהליך להעברת קוד מחקר לייצור | בינוני |
| 21 | Hardware-in-the-Loop בסיסי | 🔧 | חיבור לוח אמיתי לבדיקה אוטומטית אחת | קשה |
| 22 | ויזואליזציה של לוגים מחומרה | 🔧 | כלי שמציג לוגים/טלמטריה בצורה ברורה | בינוני |
| 23 | ניהול מעבדה: הזמנת ציוד ולוחות | 🔧 | אפליקציה פשוטה להזמנה ומעקב | קל |
| 24 | בדיקת קבלה אוטומטית ללוח חדש | 🔧 | סקריפט בדיקות שמפיק דוח עבר/נכשל | בינוני |
| 25 | בדיקת תקינות קונפיגורציה (Config Validator) | 🔧 | כלי שמזהה קונפיגורציה שגויה לפני הרצה | קל–בינוני |

# 7. חלוקה לצוותים

## 7.1 המספרים

| פרמטר | ערך מומלץ |
| --- | --- |
| עובדים בחברה | ~150 |
| משתתפים בפועל (בניכוי מארגנים, שופטים ותורנים) | ~130 |
| גודל צוות | 5–6 (מינימום 4, מקסימום 7) |
| מספר צוותים | ~24 |
| מנטורים (מומחים שמסתובבים בין צוותים) | 8–10 |
| שופטים | 5–7 |
| צוות מארגן | 8–10 |

## 7.2 שלוש שיטות לחלוקה

| שיטה | איך זה עובד | יתרונות | חסרונות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. שיבוץ ע"י המארגנים | המארגנים משבצים לפי כישורים ותחומים | צוותים מאוזנים, מהיר ביום עצמו | פחות תחושת בעלות |
| 2. שוק רעיונות (Pitch & Join) | מציגים רעיונות בדקה, אנשים מצטרפים ביום עצמו | אנרגיה ובעלות גבוהות | כאוטי ב-150 איש, צוותים לא מאוזנים, לוקח שעה |
| 3. היברידי ⭐ מומלץ | ראשי צוותים ומשימות נקבעים מראש; כל משתתף מדרג 3 העדפות; המארגנים משבצים לפי כללי ערבוב | בעלות + איזון + אפס זמן מבוזבז ביום | דורש טופס הרשמה ועבודת שיבוץ (כשעתיים) |

## 7.3 כללי ערבוב (לשיטה 3)

- 3 תחומים לפחות בכל צוות (למשל: תוכנה + אלגוריתמיקה + חומרה).

- מקסימום 2 אנשים מאותו צוות עבודה קבוע — כדי לייצר חיבורים חדשים.

- לפחות איש בכיר אחד ואיש צעיר אחד בכל צוות.

- פרויקט חומרה ⇐ לפחות איש חומרה אחד עם גישה לציוד.

- מאפשרים "חבר אחד" — כל משתתף יכול לבקש להיות עם אדם אחד שהוא בוחר.

## 7.4 ראשי צוותים

איך בוחרים: קול קורא פתוח ("רוצה להוביל צוות?") + המלצות מנהלים. עדיפות למי שעדיין לא הוביל — זו הזדמנות לבניין כוח. ראש צוות לא חייב להיות הבכיר בצוות.

תפקיד ראש הצוות:

| שלב | אחריות |
| --- | --- |
| לפני (שבועיים) | פגישה עם בעל הכאב, מילוי קנבס הבעיה (נספח ב'), וידוא גישות וסביבות, פגישת היכרות של 30 דקות עם הצוות |
| ביום עצמו | הגדרת היקף ריאלי, חלוקת עבודה, ניהול זמן, הסרת חסמים, הבאת מנטורים |
| בסוף היום | הכנת הדמו והמצגת, מילוי טופס הגשה |
| אחרי | מסמך "מה הלאה" — ובמקרה של זכייה: הובלת ההמשך |

הכשרת ראשי צוותים (מפגש של 90 דקות, שבועיים לפני): מטרות היום, הגדרת MVP, ניהול זמן בהאקטון, איך בונים דמו של 3 דקות, טיפים לניהול צוות שלא מכירים.

## 7.5 תפקידים מומלצים בתוך כל צוות

| תפקיד | מה עושה |
| --- | --- |
| ראש צוות | מוביל, מנהל זמן והיקף |
| מוביל טכני | ארכיטקטורה והחלטות טכניות |
| בעל הבעיה / נציג המשתמש | מוודא שהפתרון באמת פותר את הכאב |
| מציג | אחראי על הדמו והמצגת מהרגע הראשון |
| בונים | כולם בונים — כולל ראש הצוות |

# 8. לוח הזמנים

## 8.1 ציר הכנה (8 שבועות)

| מתי | מה | אחראי |
| --- | --- | --- |
| T-8 שבועות | אישור הנהלה, תאריך, תקציב, מינוי מוביל האקטון וצוות מארגן | הנהלה + מוביל |
| T-7 שבועות | הזמנת מקום/חללים, ספקי אוכל, הודעת "Save the Date" | לוגיסטיקה |
| T-6 שבועות | סקר איסוף כאבים לכל העובדים + שיחות עם מנהלים | תוכן |
| T-5 שבועות | קול קורא לראשי צוותים ומנטורים; פתיחת מסלול Wild Card | תוכן |
| T-4 שבועות | סינון כאבים ← בנק משימות ומסלולים; שיבוץ בעלי כאב | תוכן |
| T-3 שבועות | פתיחת הרשמה (כישורים + 3 העדפות); הכשרת ראשי צוותים | תוכן + תקשורת |
| T-2 שבועות | פרסום הצוותים; הכנת סביבות, הרשאות, נתונים, ערכות חומרה | תשתיות |
| T-10 ימים | מפגשי הכנה: כלי AI, גישה לסביבות, "איך בונים דמו" | תוכן |
| T-1 שבוע | הגשת קנבס בעיה מכל צוות; תדריך שופטים; מסמך כללים סופי | שיפוט + תוכן |
| T-2 ימים | חזרה גנרלית: במה, מקרן, מיקרופונים, רשת, טיימרים | לוגיסטיקה + טכני |
| T-1 יום | סידור החלל, שילוט, שולחנות, חשמל, ערכות | לוגיסטיקה |

## 8.2 ביום עצמו (פורמט C — יום אחד)

| שעה | משך | מה קורה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | 30 ד' | התכנסות, ארוחת בוקר, קבלת חולצות ותגים | שולחנות צוותים מסומנים מראש |
| 09:00 | 25 ד' | פתיחה — מנכ"ל: למה אנחנו כאן; מוביל ההאקטון: כללים, מסלולים, פרסים | על הבמה הראשית |
| 09:25 | 15 ד' | הרצאת השראה קצרה | פנימית או אורח |
| 09:40 | 30 ד' | התארגנות צוותים — אימות בעיה, הגדרת MVP, חלוקת תפקידים | שימוש בקנבס |
| 10:10 | 2:20 ש' | 🔨 ספרינט 1 | מנטורים מסתובבים |
| 12:30 | 15 ד' | בדיקת היקף — כל ראש צוות מאשר את ה-MVP מול מנטור | הזדמנות לצמצם |
| 12:45 | 45 ד' | ארוחת צהריים | אופציה: 3 הרצאות בזק של 5 דקות |
| 13:30 | 2:00 ש' | 🔨 ספרינט 2 | שעות קבלה של מומחים (AI, Infra, חומרה) |
| 15:30 | 15 ד' | הפסקת קפה ומתוקים |  |
| 15:45 | 1:15 ש' | 🔨 ספרינט 3 — סגירה והכנת דמו | חובה: וידאו גיבוי של 60 שניות |
| 17:00 | — | Code Freeze — הגשת טופס + קישור לדמו | אין שינויים אחרי |
| 17:00 | 60 ד' | 🎪 יריד הדמואים (Demo Fair) | כל צוות בעמדה; שופטים מסתובבים; כולם מצביעים |
| 18:00 | 20 ד' | הפסקה; השופטים בוחרים 8 פיינליסטים |  |
| 18:20 | 45 ד' | 🎤 גמר על הבמה — 8 צוותים × 4 דק' דמו + 1 דק' שאלות |  |
| 19:05 | 20 ד' | שופטים מתייעצים + סרטון סיכום היום / חלוקת פרס הקהל | הצבעת קהל נסגרת |
| 19:25 | 20 ד' | 🏆 טקס פרסים וסיום |  |
| 19:45 | — | Happy Hour |  |

זמן פיתוח נטו: כ-5.5 שעות. אם בוחרים באופציה D (יומיים), מוסיפים ספרינט לילה/בוקר ומקבלים כ-12–14 שעות פיתוח.

## 8.3 גרסה ליומיים (אופציה D) — שלד

| יום | שעות | תוכן |
| --- | --- | --- |
| יום א' | 12:00–14:00 | פתיחה, צהריים, התארגנות |
| יום א' | 14:00–20:00 | ספרינטים 1–2, ארוחת ערב |
| יום א' | 20:00–23:00 | ספרינט ערב (רשות) |
| יום ב' | 08:30–14:00 | ספרינט 3 + בדיקת היקף + צהריים |
| יום ב' | 14:00–17:30 | Code Freeze, יריד דמואים, גמר, פרסים |

# 9. סשנים ותוכן

| סשן | מתי | משך | מטרה |
| --- | --- | --- | --- |
| קיקאוף — "למה אנחנו כאן" | 09:00 | 25 ד' | חיבור למטרות, אנרגיה, כללים |
| הרצאת השראה | 09:25 | 15 ד' | דוגמה לפתרון כאב שהפך למוצר/כלי |
| קליניקת AI | 13:30–15:30 | שעות קבלה | עזרה בשימוש בכלי AI לפיתוח |
| שעות קבלה למומחים | כל היום | — | Infra, DevOps, חומרה, נתונים, אבטחה |
| הרצאות בזק בצהריים | 12:45 | 3×5 ד' | "איך פתרתי כאב" — סיפורים פנימיים |
| יריד הדמואים | 17:00 | 60 ד' | כל צוות מציג; כולם רואים את כולם |
| גמר | 18:20 | 45 ד' | 8 הצוותים המובילים על הבמה |
| טקס פרסים | 19:25 | 20 ד' | הכרה, תמונות, הכרזה על ההמשך |

סשנים לפני היום (מומלץ מאוד):

- הכשרת ראשי צוותים (90 ד').

- סדנת "כלי AI לפיתוח" (60 ד') — כדי שכולם יגיעו עם כלים מוכנים.

- "איך בונים דמו של 3 דקות" (30 ד', מוקלט).

- תדריך שופטים (45 ד').

# 10. הבמה ואזור התצוגה

## 10.1 הבמה הראשית

| רכיב | פירוט |
| --- | --- |
| מסכים | 2 מסכים גדולים: אחד למצגת/דמו, אחד למצלמה חיה על הבמה או ללוח תוצאות |
| מסך מנחה (Confidence Monitor) | מסך קטן שפונה למציג עם טיימר ספירה לאחור |
| סאונד | 2 מיקרופוני ראש/דש + 1 מיקרופון יד לשאלות |
| מחשב במה | מחשב קבוע עם כל המצגות מראש + מתג HDMI ל-2 מחשבי צוות |
| שולחן הדגמה | שולחן על הבמה עם חשמל ומצלמת מסמכים — לפרויקטי חומרה |
| מנחה (MC) | מנחה אחד אנרגטי ששומר על הזמנים |
| טיימר | 4 דקות, אור צהוב בדקה האחרונה, עצירה קשיחה |
| צילום | צלם + צילום וידאו לסרטון סיכום |

## 10.2 יריד הדמואים (Demo Fair)

במקום 24 מצגות רצופות על הבמה (יותר משעתיים של קהל משועמם), כל צוות מקבל עמדה ממוספרת במתחם:

- שולחן, מסך, מפצל חשמל, שלט עם שם הצוות + מסלול + QR להצבעת קהל.

- אזור חומרה נפרד — קרוב לחשמל, עם שולחנות יציבים ומקום לציוד.

- כל שופט מבקר 6–8 עמדות לפי חלוקה מראש (כל צוות נשפט ע"י 2 שופטים לפחות), 5 דקות לעמדה.

- כל העובדים מסתובבים ומצביעים לפרס הקהל (3 הצבעות לאדם, לא לצוות שלך).

## 10.3 פריסת החלל

| אזור | שימוש | הערות |
| --- | --- | --- |
| אולם מרכזי | פתיחה, גמר, פרסים | ~160 מקומות ישיבה |
| אזור עבודה ("Pods") | 24 שולחנות צוותים | אפשר לפרוס על פני כמה קומות/חדרים לפי מסלול |
| מעבדת חומרה | פרויקטי HW | גישה לציוד, אחראי בטיחות |
| חדרי שקט | עבודה מרוכזת, שיחות | 2–3 חדרים |
| עמדת מנטורים/Help Desk | עזרה טכנית ולוגיסטית | שלט בולט |
| פינת אוכל וקפה | זמינה כל היום |  |

# 11. שיפוט ופרסים

## 11.1 קריטריונים

| קריטריון | משקל | שאלה מנחה |
| --- | --- | --- |
| השפעה | 30% | כמה אנשים/לקוחות ירוויחו? כמה כאב זה חוסך? |
| ביצוע ודמו | 20% | האם זה עובד? כמה רחוק הגיעו ביום אחד? |
| ישימות והמשכיות | 20% | האם אפשר להכניס את זה לשימוש תוך 30–90 יום? |
| חדשנות | 15% | האם זו גישה חדשה או מקורית? |
| שיתוף פעולה | 15% | עד כמה הצוות שילב תחומים ואנשים שונים? |

ניקוד 1–5 לכל קריטריון, ממוצע משוקלל. שופט שהוא מנהל של חבר צוות — לא שופט את הצוות הזה.

## 11.2 הרכב השופטים

5–7 שופטים: מנכ"ל או סמנכ"ל, מנהל מוצר, מנהל/ת הנדסה, נציג מחקר/אלגוריתמיקה, נציג חומרה, ואפשרות לשופט אורח (לקוח ידידותי או מומחה חיצוני).

## 11.3 קטגוריות פרסים

| פרס | למי |
| --- | --- |
| 🏆 הזוכה הכללי | הציון המשוקלל הגבוה ביותר |
| 🩹 משכך הכאבים | הפתרון שחוסך הכי הרבה כאב יומיומי |
| 🚀 פרס המוצר | התרומה הגדולה ביותר למוצר וללקוח |
| 🔧 גיבור החומרה | הפרויקט הטוב ביותר שמשלב חומרה |
| 🔬 פרס האלגוריתם | הפרויקט הטוב ביותר בסימולציה/אלגוריתמיקה |
| 🌙 Moonshot | הרעיון השאפתני והנועז ביותר |
| ❤️ פרס הקהל | הצבעת כל העובדים |

הפרס האמיתי: 3 הפרויקטים המובילים מקבלים שבועיים של זמן עבודה מוקדש + חסות מנהל כדי להגיע לשימוש אמיתי. לצד זה — פרס כיפי (גביע, ארוחה צוותית, גאדג'טים).

# 12. לוגיסטיקה

## 12.1 צ'קליסט ציוד

| פריט | כמות | הערות |
| --- | --- | --- |
| מפצלי חשמל | 35 | לפחות 1 לכל שולחן + רזרבה |
| מסכים נוספים | 25–30 | לעמדות היריד ולעבודה |
| לוחות מחיקים / פליפצ'רטים | 24 | אחד לכל צוות |
| פוסט-איטים וטושים | 30 ערכות |  |
| שלטים ממוספרים לעמדות | 24 | כולל QR להצבעה |
| תגי שם עם צבע לפי מסלול | 160 |  |
| חולצות האקטון | 160 | לאסוף מידות בהרשמה |
| כבלי HDMI/USB-C ומתאמים | 20 | בעמדת ה-Help Desk |
| Wi-Fi | ל-300+ מכשירים | בדיקת עומס מראש, רשת אורחים לגיבוי |
| ערכות חומרה | לפי בנק המשימות | להכין ולבדוק שבוע לפני |
| עזרה ראשונה וכיבוי אש | — | בעיקר באזור החומרה |

## 12.2 תשתיות טכניות

- סביבות Sandbox מוכנות מראש לכל צוות (שרתים/קונטיינרים, מאגרי קוד, CI).

- הרשאות — לוודא שבוע לפני שכל משתתף נכנס לכל מה שהוא צריך.

- נתונים — סטים מוכנים ומאושרים לשימוש (ללא מידע רגיש של לקוחות).

- כלי AI — רישיונות/גישה זמינים לכל המשתתפים.

- ערוץ תקשורת — ערוץ כללי + ערוץ לכל צוות + ערוץ "עזרה".

- טופס הגשה — שם צוות, מסלול, בעיה, פתרון, קישור לקוד, וידאו גיבוי.

- מערכת הצבעה — טופס פשוט/QR להצבעת קהל ולשופטים.

## 12.3 אוכל

| ארוחה | שעה | הערות |
| --- | --- | --- |
| ארוחת בוקר | 08:30 | מאפים, קפה, פירות |
| נשנושים | כל היום | עמדת קפה פתוחה + חטיפים בריאים |
| צהריים | 12:45 | מגוון, לכלול צמחוני/טבעוני/ללא גלוטן; לבדוק דרישות כשרות |
| קפה ומתוקים | 15:30 |  |
| ערב / Happy Hour | 19:45 | כיבוד + שתייה |

## 12.4 הערכת תקציב (גסה — לאמת מול ספקים)

| סעיף | הערכה (₪) | הערות |
| --- | --- | --- |
| אוכל ושתייה (יום מלא, ~160 איש) | 25,000–40,000 | 150–250 ₪ לאדם |
| חולצות ומיתוג | 7,000–12,000 |  |
| במה, הגברה, מסכים (אם לא קיים) | 5,000–20,000 | תלוי אם במשרד או באולם חיצוני |
| פרסים | 5,000–15,000 |  |
| צילום ווידאו | 3,000–8,000 |  |
| ציוד וחומרה מתכלה | 2,000–8,000 |  |
| רזרבה (10%) | 5,000–10,000 |  |
| סה"כ | ~52,000–113,000 | לא כולל עלות זמן העובדים |

## 12.5 צוות מארגן

| תפקיד | אחריות |
| --- | --- |
| מוביל/ת ההאקטון | בעלות כוללת, קשר עם ההנהלה, החלטות |
| מוביל/ת תוכן ומשימות | סקר כאבים, בנק משימות, מסלולים, בעלי כאב |
| מוביל/ת צוותים | הרשמה, שיבוץ, ראשי צוותים, מנטורים |
| מוביל/ת לוגיסטיקה | מקום, אוכל, ציוד, ספקים |
| מוביל/ת תשתיות טכניות | סביבות, הרשאות, רשת, במה טכנית |
| מוביל/ת תקשורת | הודעות, מיתוג, צילום, סרטון סיכום |
| מוביל/ת שיפוט | קריטריונים, שופטים, הצבעות, פרסים |
| מנחה (MC) | הבמה והזמנים ביום עצמו |

# 13. כללי ההאקטון

- אין לכתוב קוד לפני היום. מותר: מחקר, הכנת סביבה, איסוף נתונים, תכנון.

- צוות של 4–7 אנשים, לפחות 2 תחומים שונים (רצוי 3).

- חובה דמו — חי או וידאו גיבוי של 60 שניות.

- אבטחה: לא מעלים נתוני לקוחות לכלים חיצוניים לא מאושרים; לא נוגעים בסביבות ייצור.

- הקניין הרוחני שייך לחברה.

- אין עבודה רגילה ביום הזה — אין ישיבות, הסטטוס: "בהאקטון".

- Code Freeze ב-17:00 — מה שהוגש הוא מה שנשפט.

- כיף וכבוד — עוזרים לצוותים אחרים, חולקים ידע.

# 14. אחרי ההאקטון — מה הופך את זה למנוע שינוי

| מתי | מה |
| --- | --- |
| T+1 יום | סקר משוב (5 שאלות) + תודה לכולם + סרטון סיכום |
| T+1 שבוע | פרסום כל הפרויקטים בעמוד אחד (קטלוג) עם קישורים ואנשי קשר |
| T+2 שבועות | "Hack to Prod" — 3 הזוכים מתחילים שבועיים של עבודה מוקדשת |
| T+30 יום | עדכון בפורום כללי: מה נכנס לשימוש |
| T+90 יום | דו"ח השפעה: כמה כלים בשימוש, כמה זמן נחסך, מה נכנס למוצר |
| T+6 חודשים | האקטון הבא — עם הלקחים |

כל פרויקט שלא זכה מקבל החלטה ברורה: ממשיכים / נכנס ל-backlog / נגנז בכבוד — כדי שאף אחד לא ירגיש שעבד לשווא.

# 15. סיכונים ומענה

| סיכון | השפעה | מענה |
| --- | --- | --- |
| צוותים שאפתניים מדי, אין דמו בסוף | גבוהה | בדיקת היקף ב-12:30; הגדרת MVP כבר בקנבס |
| "אין לי גישה/הרשאה" | גבוהה | בדיקת הרשאות שבוע לפני; Help Desk טכני ביום |
| דמו קורס על הבמה | בינונית | וידאו גיבוי חובה; בדיקת מחשב במה לכל פיינליסט |
| אנשים נשלפים לעבודה שוטפת | בינונית | התחייבות הנהלה בכתב; תורן אחד לכל תחום קריטי |
| חומרה לא עובדת ביום | בינונית | בדיקת ערכות שבוע לפני; ציוד רזרבי |
| עובדים לא-מפתחים מרגישים מיותרים | בינונית | תפקידים מוגדרים (בעל בעיה, מציג, מחקר משתמש); מסלולי תהליכים |
| שום דבר לא ממשיך אחרי היום | גבוהה | Hack to Prod עם זמן מוקדש; דו"ח 90 יום |
| עומס על הרשת/Wi-Fi | בינונית | בדיקת עומס מראש; רשת גיבוי |
| חלוקת צוותים לא מאוזנת | נמוכה | שיבוץ היברידי עם כללי ערבוב |

# 16. צ'קליסט ליום עצמו

בוקר (07:30–08:30):

☐  [ ] במה: מקרן, מסכים, מיקרופונים, טיימר — נבדקו

☐  [ ] Wi-Fi עובד בכל האזורים

☐  [ ] שולחנות צוותים מסומנים, מפצלים מחוברים

☐  [ ] Help Desk פעיל עם כבלים ומתאמים

☐  [ ] תגים וחולצות בעמדת הקבלה

☐  [ ] אוכל בוקר מוכן

☐  [ ] מנטורים ושופטים קיבלו לו"ז ומפת עמדות

במהלך היום:

☐  [ ] הודעות זמן כל שעה בערוץ הכללי

☐  [ ] בדיקת היקף ב-12:30 בוצעה לכל הצוותים

☐  [ ] צילום לאורך היום

☐  [ ] תזכורת ל-Code Freeze ב-16:00 וב-16:45

ערב:

☐  [ ] כל הטפסים הוגשו

☐  [ ] מצגות הפיינליסטים על מחשב הבמה

☐  [ ] תעודות/פרסים מוכנים

☐  [ ] טופס הצבעת קהל נסגר

# נספח א' — סקר איסוף כאבים

- מה הדבר שהכי מבזבז לך זמן בעבודה השבוע?

- איזה תהליך אתה עושה ידנית שוב ושוב?

- מה היית מתקן/ת אם היה לך יום שלם בלי הפרעות?

- איזו יכולת במוצר לקוחות מבקשים ואין לנו?

- איפה הכי קשה למצוא מידע או לקבל תשובה?

- כמה זמן בשבוע זה עולה לך (הערכה)? כמה אנשים עוד סובלים מזה?

- האם תהיה מוכן/ה להיות "בעל הכאב" ולעזור לצוות ביום ההאקטון?

# נספח ב' — קנבס הבעיה (לכל צוות)

| שדה | תוכן |
| --- | --- |
| שם הצוות ומסלול |  |
| הבעיה במשפט אחד |  |
| מי סובל ממנה? כמה אנשים? |  |
| איך מודדים את הכאב היום? |  |
| הפתרון המוצע |  |
| ה-MVP שנבנה ביום (מה כן ומה לא) |  |
| מה נראה בדמו? |  |
| מה צריך מראש (גישות, נתונים, חומרה) |  |
| מה צריך כדי להמשיך אחרי היום |  |

# נספח ג' — תבנית דמו של 4 דקות

| זמן | תוכן |
| --- | --- |
| 0:00–0:30 | הבעיה — מי סובל ולמה זה כואב (מספר אחד חזק) |
| 0:30–3:00 | הפתרון בפעולה — דמו חי, לא שקפים |
| 3:00–3:40 | ההשפעה — כמה זמן/כסף/כאב נחסך |
| 3:40–4:00 | הצעד הבא — מה צריך כדי להכניס לשימוש |

# נספח ד' — טיוטת הודעת הזמנה

🛠️ שמרו את התאריך: יום ההאקטון של החברה!

יום שלם בלי ישיבות, בלי משימות שוטפות — רק אתם, צוות חדש, וכאב אחד שתמיד רציתם לפתור.

אוכל טוב, אנשים מכל החברה, פרסים — והפרויקטים הזוכים יקבלו זמן אמיתי להמשיך ולהגיע לשימוש.

השלב הראשון מתחיל כבר עכשיו: ספרו לנו מה הכי כואב לכם בעבודה ← [קישור לסקר]

רוצים להוביל צוות? ← [קישור לקול קורא]

# נספח ה' — רעיונות לשם האירוע

| שם | הרעיון |
| --- | --- |
| PainKillers Day | ממוקד בפתרון כאבים |
| Hack the Pain | ישיר ופשוט |
| בונים כוח | מדגיש בניין כוח וצמיחה |
| Ship It Day | מדגיש תוצרים עובדים |
| מעבדת הכאבים | משחק על עולם המחקר והמעבדה |