HACKATHON 2026

תוכנית יום האקטון חברתי

150 עובדים · יום עד יומיים · Claude ככלי עבודה מרכזי

מסמך תכנון מלא להאקטון "AI-native": מטרות, פורמטים לבחירה, שימוש ב-Claude לפי תפקיד, מסלולים, בנק משימות, חלוקה לצוותים, לו"ז ליום אחד ולשני ימים, במה, שיפוט, לוגיסטיקה, סיכונים וצ'קליסטים.

מטרות · פורמטים · מסלולים · צוותים · לו"ז · במה · שיפוט · לוגיסטיקה

תוכן עניינים

# 1. תקציר מנהלים

האקטון של יום עד יומיים, לכ-150 עובדים, כש-Claude הוא מכפיל הכוח. ההשקעה היא בזמן, בהכנה ובשימוש חכם ב-AI, עם המשאבים שכבר יש בחברה. המטרה: לזהות כאבים אמיתיים ולהפוך אותם לפתרונות עובדים, ובדרך — להפוך את Claude לכלי עבודה יומיומי של כל החברה.

ההמלצה בקצרה:

- מודל תוכן: היברידי מבוסס מסלולים — "בנק כאבים" שנאסף מראש (ו-Claude עוזר למיין אותו), ולצדו מסלול Wild Card פתוח.

- משך: יומיים אם אפשר — מצוין לחומרה וסימולציה. אם יש רק יום אחד, התוכנית עובדת גם כך: Claude דוחס עבודה של כמה ימים לכמה שעות.

- צוותים: כ-24 צוותים של 5–6 אנשים, מעורבבים בין תחומים, עם ראש צוות ו"אלוף Claude" בכל צוות.

- מבנה: פתיחה ← קיקסטארט Claude ← ספרינטים ← יריד דמואים ← גמר על הבמה ← פרסים.

- משאבים קיימים: המשרד, הציוד ו-Claude שכבר זמין בחברה. הפרסים הם זמן להמשיך, במה מול ההנהלה והכרה.

- המפתח להצלחה: הכנה טובה (כאבים, ראשי צוותים, גישות) ומחויבות להמשך אחרי היום.

# 2. מטרות היום

| # | מטרה | איך זה נראה בפועל | מדד הצלחה (KPI) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | לפתור כאבים אמיתיים | פתרונות לבעיות יומיומיות: build איטי, תיעוד חסר, בדיקות ידניות | 60 כאבים נאספו מראש; 15 לפחות טופלו |
| 2 | למקסם את המוצר | פיצ'רים, הדגמות ויכולות חדשות שיכולות להגיע ללקוח | 5 רעיונות מוצר נכנסים לרודמפ |
| 3 | לייעל תהליכים | אוטומציה, כלים פנימיים, קיצור זמני מחזור | 3 כלים בשימוש אמיתי תוך 30 יום |
| 4 | לחבר בין צוותים | אנשים מתחומים שונים שעובדים יחד לראשונה | 80% מהצוותים מעורבבים מ-3 תחומים ומעלה |
| 5 | בניין כוח עם Claude | כל עובד יוצא עם דרך עבודה עם AI שמתאימה לתפקיד שלו | 100% מהמשתתפים עבדו עם Claude; 10 "מתכונים" מתועדים |
| 6 | תרבות של יוזמה | מזהים בעיות ופותרים אותן בלי לחכות | NPS של 40+; 85% רוצים לחזור על זה |

משפט מנחה: "מצא את הכאב — בנה את התרופה — הראה שהיא עובדת."

# 3. איך מארגנים האקטון בתעשייה

## 3.1 מודלים נפוצים

| מודל | תיאור | מתאים כש... |
| --- | --- | --- |
| Hack Day (יום אחד) | 8–10 שעות, נושא פתוח או ממוקד | אירוע ראשון, בלי לעצור את העבודה לזמן ארוך |
| 24–48 שעות | "לספק משהו עובד תוך יממה–יומיים" | רוצים יותר זמן לפרויקטים עמוקים |
| Hack Week | 3–5 ימים, לרוב פעם בשנה | חברות גדולות, פרויקטים שאפתניים |
| Challenge / Problem Bank | המשימות מוגדרות מראש ע"י "בעלי כאב" | המטרה היא תוצאות עסקיות מוחשיות |
| Fix-it Day | יום ממוקד בחוב טכני, באגים, תיעוד | יש עומס חוב טכני |
| AI Hackathon | האקטון שבו כלי AI הם חלק מרכזי מהעבודה | רוצים גם תוצרים וגם אימוץ של AI בארגון |

## 3.2 עקרונות שחוזרים בהאקטונים מוצלחים

- הכנה מוקדמת היא רוב העבודה: בעיות, נתונים, הרשאות וסביבות מוכנים מראש.

- חסות הנהלה גלויה: המנכ"ל פותח, ההנהלה שופטת, והזוכים מקבלים זמן להמשיך.

- הדמו הוא המוצר: כל צוות מראה משהו שעובד — לא שקפים על רעיון.

- נקודות ביקורת בזמן: בדיקת היקף באמצע היום חוסכת אכזבות בסוף.

- תחרות קלה, שיתוף כבד: פרסים בכמה קטגוריות.

- המשכיות: מסלול מסודר להמשך הוא ההבדל בין "יום כיף" למנוע שינוי.

- ההכרה היא העיקר: מה שאנשים זוכרים הוא הזמן, ההכרה והתוצאה.

# 4. פורמטים אפשריים — שתי החלטות

## 4.1 החלטה ראשונה: מודל התוכן

| מודל | איך זה עובד | יתרונות | חסרונות |
| --- | --- | --- | --- |
| A · בנק כאבים | משימות מוגדרות מראש ע"י "בעלי כאב" | תוצאות מוחשיות, קל לשפוט ולהמשיך | פחות חופש ויצירתיות |
| B · פתוח | כל אחד מציע רעיון, צוותים נבנים סביבו | אנרגיה ובעלות גבוהות | כאוטי ב-150 איש, חלק לא רלוונטי לעסק |
| C · היברידי ⭐ | 5 מסלולים מבנק הכאבים + Wild Card פתוח (עד 20%) | רלוונטיות + חופש; כל תחום מוצא את עצמו | דורש הכנה — ו-Claude מקצר אותה מאוד |

## 4.2 החלטה שנייה: המשך

| קריטריון | יום אחד | יומיים ⭐ |
| --- | --- | --- |
| זמן פיתוח נטו | כ-5 שעות | כ-10–11 שעות |
| התאמה לחומרה וסימולציה | בינונית | מצוינת |
| עומק התוצרים | אב-טיפוס / הוכחת היתכנות | MVP שאפשר לנסות באמת |
| השפעה על העבודה השוטפת | נמוכה | בינונית |
| עייפות | נמוכה | בינונית (בלי לינה — הולכים הביתה בערב) |
| מתי לבחור | אין אפשרות לעצור יותר מיום | אפשר לפנות יומיים — עדיף |

ההמלצה: מודל C, ביומיים. אם אפשר רק יום אחד — מודל C ביום אחד, עם משימות שמנוסחות מראש בהיקף של יום.

# 5. Claude כמכפיל כוח

## 5.1 למה זה משנה את ההאקטון

- יותר נבנה בפחות זמן: תשתית, ממשקים ובדיקות שלוקחים יום — נבנים בשעה.

- כולם בונים: גם חוקרים, אנשי חומרה ואנשי מוצר יכולים להגיע לאב-טיפוס עובד.

- מחקר מהיר: ניתוח קוד קיים, סיכום תיעוד ומאמרים, השוואת גישות.

- בניין כוח אמיתי: כל אחד יוצא עם דרך עבודה עם AI שהוא ימשיך להשתמש בה למחרת.

- כבר זמין: Claude כבר בשימוש בחברה.

## 5.2 Claude לפי תפקיד

| תפקיד | שימושים מרכזיים בהאקטון |
| --- | --- |
| מפתחי תוכנה | Claude Code לבניית שלד פרויקט, refactor, כתיבת בדיקות, דיבאג והבנת קוד לא מוכר |
| אלגוריתמיקה וסימולציה | ניתוח צווארי בקבוק, כתיבת סקריפטי benchmark, השוואה מספרית, הסבר והאצה של קוד |
| מחקר | סיכום ספרות, הפיכת מחברת לקוד מודולרי, תכנון ניסויים, ניתוח תוצאות |
| חומרה | פענוח לוגים ופרוטוקולים, כתיבת סקריפטי בדיקה, שאלות על datasheets, כלי ויזואליזציה |
| מוצר ולא-מפתחים | אב-טיפוס של ממשק, מסמכי דרישות, תרחישי משתמש, מצגת ודמו |

## 5.3 Claude בכל שלב

| שלב | מה Claude עושה |
| --- | --- |
| לפני | מיון וקיבוץ תשובות סקר הכאבים, ניסוח כרטיסי משימה, טיוטת שיבוץ צוותים, הכנת "חבילת הקשר" לכל משימה |
| ביום | בנייה, מחקר, ניתוח, כתיבת בדיקות ותיעוד; "קליניקת Claude" לעזרה |
| בסוף היום | תסריט דמו, מצגת קצרה, טופס הגשה |
| אחרי | קטלוג פרויקטים, סיכום משוב, דו"ח השפעה |

## 5.4 כללי שימוש

- אבטחת מידע: לפי מדיניות החברה — מה מותר להכניס ל-Claude ומה לא. לפרסם את זה בכתב לפני היום.

- גישה: לוודא שלכל משתתף יש חשבון פעיל, ולבדוק אם יש מגבלות שימוש שעלולות להיגמר באמצע יום עמוס.

- גישת API: פתרון שקורא ל-Claude אוטומטית מתוך קוד צריך גישת API נפרדת — לבדוק מראש אם קיימת, ואם לא, לבנות פתרונות שרצים דרך Claude Code או הממשק.

- אדם בודק: כל קוד שנכנס לשימוש עובר code review אנושי.

- שיתוף ידע: ערוץ "מתכונים" שבו צוותים משתפים פרומפטים ודרכי עבודה שעבדו.

## 5.5 הכנה

- "Claude ב-60 דקות" — מפגש לכל החברה, שבוע–שבועיים לפני: הדגמות לפי תפקיד.

- אלופי Claude — בכל צוות לפחות אדם אחד שכבר עובד עם Claude באופן קבוע (לפי טופס ההרשמה).

- חבילת הקשר לכל משימה — README קצר: מה הבעיה, איפה הקוד, איפה הנתונים, איך מריצים. חוסך לצוות ול-Claude את השעה הראשונה.

# 6. המסלולים (Tracks)

| מסלול | מה מחפשים | דוגמאות לתוצרים |
| --- | --- | --- |
| 🩹 Pain Killers — ייעול תהליכים | build, CI, onboarding, תיעוד, בדיקות ידניות | סקריפט, בוט, אוטומציה, דשבורד |
| 🚀 Product Boost — מוצר | יכולת חדשה, UX, דמו ללקוח, ביצועים | פיצ'ר עובד, אב-טיפוס, מסך חדש |
| 🤖 AI Everywhere — עם Claude | דרכי עבודה חדשות עם AI בכל תחום בחברה | מתכון עבודה מתועד, כלי פנימי, אוטומציה |
| 🔬 Sim & Algo — סימולציה ואלגוריתמיקה | מהירות, דיוק, ולידציה, סימולציה מול מציאות | Benchmark אוטומטי, האצה, כלי השוואה |
| 🔧 Hardware Meets Software — חומרה | בדיקות HW, מעבדה, דיבאג, HIL, ניהול ציוד | כלי בדיקה, ויזואליזציה של לוגים |
| 🃏 Wild Card — פתוח | כל רעיון שלא נכנס למסלולים | כל דבר שמרשים |

# 7. בנק משימות לדוגמה

אלה דוגמאות. בנק המשימות האמיתי ייבנה מסקר הכאבים (נספח א'), ו-Claude יכול לקבץ ולנסח אותו (נספח ה'). לכל משימה צריך "בעל כאב" שזמין לשאלות ביום עצמו.

| # | משימה | מסלול | תוצר מינימלי (MVP) | קושי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | קיצור זמן ה-build/CI ב-50% | 🩹 | ניתוח צווארי בקבוק + שינוי שמוכיח שיפור | בינוני |
| 2 | עובד חדש מפתח ביום הראשון | 🩹 | סקריפט התקנת סביבה + מדריך onboarding | קל |
| 3 | הפקת Release Notes אוטומטית | 🩹 | כלי שמייצר מסמך מה-commits וה-tickets | קל |
| 4 | דשבורד בריאות לפרויקטים | 🩹 | דשבורד חי עם 3–5 מדדים | בינוני |
| 5 | ניקוי חוב טכני במודול כואב | 🩹 | Refactor + בדיקות שמוכיחות שלא נשבר כלום | בינוני |
| 6 | Demo Mode למוצר לפגישות לקוח | 🚀 | מצב הדגמה עם נתונים מדומים | בינוני |
| 7 | שיפור UX בממשק המפעיל | 🚀 | אב-טיפוס של מסך משופר + משוב משתמש | קל–בינוני |
| 8 | יכולת שלקוחות ביקשו ולא הגיעה לרודמפ | 🚀 | פיצ'ר עובד בגרסה בסיסית | קשה |
| 9 | שיפור ביצועים בנקודה איטית במוצר | 🚀 | מדידה לפני/אחרי + שיפור מוכח | בינוני |
| 10 | "שאל את התיעוד" — חיפוש חכם בתיעוד הפנימי | 🤖 | עוזר שעונה מתוך התיעוד, עם מקורות | בינוני |
| 11 | Code Review עם Claude לפי כללי החברה | 🤖 | מדריך + פרומפט מוכן לסקירת Merge Requests | קל |
| 12 | כיסוי בדיקות למודול ישן עם Claude Code | 🤖 | בדיקות יחידה חדשות + מתכון שאחרים יוכלו לחזור עליו | קל–בינוני |
| 13 | מתכוני Claude לכל תפקיד בחברה | 🤖 | ספריית פרומפטים ותהליכים מתועדים לחומרה, מחקר ותוכנה | קל |
| 14 | "שאל את הוותיק" — שימור ידע | 🤖 | מאגר ידע מראיונות ומסמכים + דרך לשאול אותו | בינוני |
| 15 | האצת סימולציה פי 10 | 🔬 | פרופיילינג + אופטימיזציה מוכחת על תרחיש אחד | קשה |
| 16 | ולידציה: סימולציה מול מדידות אמת | 🔬 | כלי שמשווה ומפיק דוח פערים | בינוני |
| 17 | Benchmark רגרסיה לאלגוריתמים | 🔬 | הרצה אוטומטית על סט נתונים + דוח השוואה | בינוני |
| 18 | Replay של הקלטות שטח לתוך הסימולציה | 🔬 | צינור שמזין הקלטה אמיתית לסימולציה | קשה |
| 19 | ניהול ניסויים במחקר | 🔬 | מעקב פרמטרים ותוצאות לניסויים | קל–בינוני |
| 20 | ממחברת מחקר לקוד מוצר | 🔬 | תבנית + תהליך להעברת קוד מחקר לייצור | בינוני |
| 21 | Hardware-in-the-Loop בסיסי | 🔧 | חיבור לוח אמיתי לבדיקה אוטומטית אחת | קשה |
| 22 | ויזואליזציה של לוגים מחומרה | 🔧 | כלי שמציג לוגים/טלמטריה בצורה ברורה | בינוני |
| 23 | ניהול מעבדה: הזמנת ציוד ולוחות | 🔧 | אפליקציה פשוטה להזמנה ומעקב | קל |
| 24 | בדיקת קבלה אוטומטית ללוח חדש | 🔧 | סקריפט בדיקות שמפיק דוח עבר/נכשל | בינוני |
| 25 | בדיקת תקינות קונפיגורציה | 🔧 | כלי שמזהה קונפיגורציה שגויה לפני הרצה | קל–בינוני |

# 8. חלוקה לצוותים

## 8.1 המספרים

| פרמטר | ערך מומלץ |
| --- | --- |
| עובדים בחברה | ~150 |
| משתתפים בפועל (בניכוי מארגנים, שופטים ותורנים) | ~130 |
| גודל צוות | 5–6 (מינימום 4, מקסימום 7) |
| מספר צוותים | ~24 |
| מנטורים ואלופי Claude מסתובבים | 6–8 |
| שופטים | 5–7 |
| צוות מארגן | 5 |

## 8.2 שלוש שיטות לחלוקה

| שיטה | איך זה עובד | יתרונות | חסרונות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. שיבוץ ע"י המארגנים | המארגנים משבצים לפי כישורים ותחומים | מאוזן, מהיר ביום עצמו | פחות תחושת בעלות |
| 2. שוק רעיונות (Pitch & Join) | מציגים רעיונות בדקה, אנשים מצטרפים ביום עצמו | אנרגיה ובעלות גבוהות | כאוטי ב-150 איש, לוקח שעה |
| 3. היברידי ⭐ | ראשי צוותים ומשימות נקבעים מראש; כל משתתף מדרג 3 העדפות; שיבוץ לפי כללי ערבוב (Claude יכול להכין טיוטה) | בעלות + איזון + בלי זמן מבוזבז ביום | דורש טופס הרשמה וכשעה של עבודה |

## 8.3 כללי ערבוב

- 3 תחומים לפחות בכל צוות (למשל: תוכנה + אלגוריתמיקה + חומרה).

- מקסימום 2 אנשים מאותו צוות עבודה קבוע.

- בכיר וצעיר בכל צוות.

- אלוף Claude אחד לפחות בכל צוות.

- פרויקט חומרה ⇐ לפחות איש חומרה אחד עם גישה לציוד.

- "חבר אחד" — כל משתתף יכול לבקש להיות עם אדם אחד.

## 8.4 ראשי צוותים

איך בוחרים: קול קורא פתוח + המלצות מנהלים. עדיפות למי שעוד לא הוביל — זו הזדמנות לבניין כוח. ראש צוות לא חייב להיות הבכיר בצוות.

| שלב | אחריות |
| --- | --- |
| לפני | פגישה עם בעל הכאב, קנבס בעיה (נספח ב'), חבילת הקשר, וידוא גישות, היכרות של 30 דקות עם הצוות |
| ביום | הגדרת היקף ריאלי, חלוקת עבודה, ניהול זמן, הסרת חסמים |
| בסוף | דמו ומצגת, טופס הגשה |
| אחרי | מסמך "מה הלאה" — ובזכייה: הובלת ההמשך |

הכשרת ראשי צוותים (60 דקות, שבוע–שבועיים לפני): מטרות, הגדרת MVP, ניהול זמן, דמו של 4 דקות, עבודה עם Claude בצוות.

## 8.5 תפקידים בתוך כל צוות

| תפקיד | מה עושה |
| --- | --- |
| ראש צוות | מוביל, מנהל זמן והיקף |
| מוביל טכני | ארכיטקטורה והחלטות טכניות |
| אלוף Claude | עוזר לכולם לעבוד נכון עם Claude, משתף מתכונים |
| בעל הבעיה / נציג המשתמש | מוודא שהפתרון באמת פותר את הכאב |
| מציג | אחראי על הדמו מהרגע הראשון |

# 9. לוח הזמנים

## 9.1 ציר הכנה (4 שבועות)

| מתי | מה | אחראי |
| --- | --- | --- |
| T-4 שבועות | אישור הנהלה, תאריך, צוות מארגן; שליחת סקר הכאבים | מוביל + תוכן |
| T-3 שבועות | סגירת הסקר; Claude מקבץ את הכאבים לבנק משימות ומסלולים; קול קורא לראשי צוותים | תוכן |
| T-3 שבועות | בדיקת גישה ל-Claude לכל העובדים + פרסום כללי אבטחת מידע | תשתיות |
| T-2 שבועות | הרשמה (כישורים, 3 העדפות, ניסיון עם Claude); שיבוץ; הכשרת ראשי צוותים | צוותים |
| T-10 ימים | "Claude ב-60 דקות" לכל החברה | תשתיות |
| T-1 שבוע | פרסום הצוותים; סביבות, הרשאות, נתונים, ערכות חומרה; חבילות הקשר | תשתיות + תוכן |
| T-1 שבוע | הגשת קנבס מכל צוות; תדריך שופטים; מסמך כללים | שיפוט |
| T-2 ימים | חזרה גנרלית: מקרן, מחשב במה, רשת, טופס הגשה והצבעה | לוגיסטיקה |

אם יש רק שבועיים: לאחד את שבועות 4–3 (סקר קצר של 5 ימים) ואת 2–1 (הרשמה ושיבוץ באותו שבוע). לא לוותר על בדיקת הגישות ועל חבילות ההקשר.

## 9.2 גרסת יום אחד

| שעה | משך | מה קורה | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:45 | 15 ד' | התכנסות, קפה | שולחנות/חדרים מסומנים מראש |
| 09:00 | 20 ד' | פתיחה — מנכ"ל: למה אנחנו כאן; כללים, מסלולים, פרסים |  |
| 09:20 | 20 ד' | קיקסטארט Claude — 3 הדגמות קצרות של 5 דקות | מתכונים לפי תפקיד |
| 09:40 | 30 ד' | התארגנות צוותים — אימות בעיה, MVP, חלוקת תפקידים | קנבס + חבילת הקשר |
| 10:10 | 2:20 ש' | 🔨 ספרינט 1 | מנטורים ואלופי Claude מסתובבים |
| 12:30 | 15 ד' | בדיקת היקף מול מנטור | הזדמנות לצמצם |
| 12:45 | 45 ד' | ארוחת צהריים | כרגיל בחברה |
| 13:30 | 2:00 ש' | 🔨 ספרינט 2 | קליניקת Claude פתוחה |
| 15:30 | 15 ד' | הפסקה |  |
| 15:45 | 1:00 ש' | 🔨 ספרינט 3 — סגירה ודמו | חובה: וידאו גיבוי של 60 שניות |
| 16:45 | — | Code Freeze — טופס הגשה |  |
| 16:45 | 45 ד' | 🎪 יריד הדמואים | שופטים מסתובבים; כולם מצביעים |
| 17:30 | 10 ד' | השופטים בוחרים 6 פיינליסטים |  |
| 17:40 | 30 ד' | 🎤 גמר — 6 צוותים × 4 דק' + דקת שאלות |  |
| 18:10 | 20 ד' | 🏆 פרסים וסיום |  |

זמן פיתוח נטו: כ-5 שעות.

## 9.3 גרסת יומיים ⭐

| יום | שעה | מה קורה |
| --- | --- | --- |
| יום א' | 09:00 | פתיחה + קיקסטארט Claude (40 ד') |
| יום א' | 09:40 | התארגנות צוותים (30 ד') |
| יום א' | 10:10–12:30 | 🔨 ספרינט 1 |
| יום א' | 12:30–13:30 | צהריים |
| יום א' | 13:30–17:30 | 🔨 ספרינט 2 (בדיקת היקף ב-15:30) |
| יום א' | 17:30–17:45 | סטנדאפ סיום יום: כל צוות במשפט אחד — איפה אנחנו |
| יום ב' | 09:00–09:15 | סטנדאפ בוקר |
| יום ב' | 09:15–13:00 | 🔨 ספרינט 3 |
| יום ב' | 13:00–13:45 | צהריים |
| יום ב' | 13:45–14:30 | ליטוש, דמו, טופס הגשה — Code Freeze ב-14:30 |
| יום ב' | 14:30–15:30 | 🎪 יריד הדמואים |
| יום ב' | 15:45–16:30 | 🎤 גמר — 8 צוותים |
| יום ב' | 16:30–17:00 | 🏆 פרסים וסיום |

זמן פיתוח נטו: כ-10.5 שעות. בלי לינה — כולם הולכים הביתה בערב.

# 10. סשנים ותוכן

| סשן | מתי | משך | מטרה |
| --- | --- | --- | --- |
| "Claude ב-60 דקות" | 10 ימים לפני | 60 ד' | כולם מגיעים עם בסיס |
| הכשרת ראשי צוותים | שבועיים לפני | 60 ד' | MVP, ניהול זמן, דמו |
| פתיחה | בוקר | 20 ד' | מטרות, כללים, אנרגיה |
| קיקסטארט Claude | בוקר | 20 ד' | 3 הדגמות: תוכנה, חומרה/מחקר, לא-מפתחים |
| קליניקת Claude | כל היום | שעות קבלה | עזרה בעבודה עם Claude |
| שעות קבלה למומחים | כל היום | — | Infra, DevOps, חומרה, נתונים, אבטחה |
| יריד הדמואים | סוף | 45–60 ד' | כל צוות מציג; כולם רואים את כולם |
| גמר ופרסים | סוף | 50–75 ד' | המובילים על הבמה |

# 11. הבמה ואזור התצוגה

## 11.1 הבמה

| רכיב | פתרון |
| --- | --- |
| מקום | חדר הישיבות הגדול / לובי / מטבחון — מה שמכיל הכי הרבה אנשים |
| מסך | מקרן או מסך קיים; אם יש — מסך שני לטיימר |
| מחשב במה | מחשב נייד אחד עם כל המצגות מראש |
| סאונד | מערכת הישיבות הקיימת או רמקול נייד מהמשרד |
| טיימר | טלפון או טיימר על מסך — 4 דקות, עצירה קשיחה |
| שידור | שידור חי ב-Teams/Zoom למי שבבית או לא נכנס לחדר |
| צילום | תורן צילום עם טלפון |
| מנחה | מנחה אחד אנרגטי ששומר על הזמנים |

## 11.2 יריד הדמואים

במקום 24 מצגות רצופות, כל צוות מציג בעמדה שלו — שולחן העבודה או חדר הישיבות שלו:

- שלט מודפס עם מספר, שם הצוות, מסלול ו-QR להצבעה.

- אזור חומרה — הצוותים מציגים במעבדה עצמה.

- כל שופט מבקר 6–8 עמדות, 5 דקות לעמדה; כל צוות נשפט ע"י 2 שופטים לפחות.

- כולם מסתובבים ומצביעים לפרס הקהל (3 הצבעות לאדם, לא לצוות שלך).

## 11.3 פריסת החלל

| אזור | שימוש |
| --- | --- |
| חדר גדול | פתיחה, גמר, פרסים |
| עמדות וחדרי ישיבות | עבודת הצוותים — חדרים משוריינים מראש ביומן |
| מעבדת חומרה | פרויקטי HW |
| עמדת Help Desk | עזרה טכנית ו-Claude — שלט בולט |

# 12. שיפוט ופרסים

## 12.1 קריטריונים

| קריטריון | משקל | שאלה מנחה |
| --- | --- | --- |
| השפעה | 30% | כמה אנשים/לקוחות ירוויחו? כמה כאב זה חוסך? |
| ביצוע ודמו | 20% | האם זה עובד? כמה רחוק הגיעו? |
| ישימות והמשכיות | 20% | האם אפשר להכניס לשימוש תוך 30–90 יום? |
| חדשנות ושימוש חכם ב-AI | 15% | האם זו גישה חדשה? האם Claude נוצל בצורה חכמה? |
| שיתוף פעולה | 15% | עד כמה שילבו תחומים ואנשים שונים? |

ניקוד 1–5 לכל קריטריון. מנהל לא שופט צוות שחבר שלו בתוכו.

## 12.2 הרכב השופטים

5–7 שופטים: מנכ"ל או סמנכ"ל, מנהל מוצר, מנהל/ת הנדסה, נציג מחקר/אלגוריתמיקה, נציג חומרה.

## 12.3 קטגוריות פרסים

| פרס | למי |
| --- | --- |
| 🏆 הזוכה הכללי | הציון המשוקלל הגבוה ביותר |
| 🩹 משכך הכאבים | הפתרון שחוסך הכי הרבה כאב יומיומי |
| 🚀 פרס המוצר | התרומה הגדולה ביותר למוצר וללקוח |
| 🔧 גיבור החומרה | הפרויקט הטוב ביותר שמשלב חומרה |
| 🔬 פרס האלגוריתם | הפרויקט הטוב ביותר בסימולציה/אלגוריתמיקה |
| 🤖 פרס Claude | השימוש החכם והמפתיע ביותר ב-AI |
| ❤️ פרס הקהל | הצבעת כל העובדים |

## 12.4 מה מקבלים הזוכים

| פרס | למה זה עובד |
| --- | --- |
| שבועיים של זמן מוקדש להמשיך את הפרויקט | הפרס האמיתי — והוא מועיל לחברה |
| הצגה בפורום הנהלה | חשיפה והכרה |
| גביע מודפס במדפסת תלת-ממד (באדיבות צוות החומרה) | מוחשי, מצחיק, נשאר על השולחן |
| קיר התהילה — תמונה ושם הפרויקט במשרד | הכרה לאורך זמן |
| בחירת המשימה הבאה בספרינט | אוטונומיה |
| ארוחת צהריים עם המנכ"ל | חיבור להנהלה |
| תעודה מעוצבת (Claude מעצב, מדפסת המשרד מדפיסה) | מזכרת |

# 13. לוגיסטיקה

## 13.1 מה צריך ואיך פותרים

| צורך | פתרון |
| --- | --- |
| מקום | המשרד: חדר גדול לפתיחה וגמר, עמדות וחדרי ישיבות לצוותים |
| ציוד | מחשבים ניידים, מסכים ומפצלים קיימים — לאסוף מראש לעמדת Help Desk |
| Claude | החשבונות הקיימים בחברה |
| אוכל | צהריים כרגיל בחברה; פינת קפה פתוחה; עוגות "תביאו מהבית" כרשות |
| מיתוג | לוגו ושלטים ש-Claude מעצב, מודפסים במדפסת המשרד; רקע מסך משותף |
| הצבעה ושיפוט | טופס דיגיטלי (Forms) |
| צילום | תורן צילום עם טלפון |
| סרטון סיכום | תמונות מהיום + עריכה פשוטה |

## 13.2 תשתיות טכניות

- גישה ל-Claude לכל משתתף — נבדק שבועיים לפני.

- סביבות עבודה מוכנות מראש לכל צוות (מאגרי קוד, הרשאות, סביבות בדיקה).

- נתונים — סטים מוכנים ומאושרים לשימוש, בלי מידע רגיש של לקוחות.

- ערוצי תקשורת — ערוץ כללי, ערוץ לכל צוות, ערוץ "עזרה", ערוץ "מתכוני Claude".

- טופס הגשה — שם צוות, מסלול, בעיה, פתרון, קישור לקוד, וידאו גיבוי, "איך השתמשנו ב-Claude".

## 13.3 צוות מארגן (5 אנשים)

| תפקיד | אחריות |
| --- | --- |
| מוביל/ת ההאקטון | בעלות כוללת, קשר עם ההנהלה, החלטות |
| תוכן וצוותים | סקר כאבים, בנק משימות, ראשי צוותים, שיבוץ |
| תשתיות ו-Claude | גישות, סביבות, "Claude ב-60 דקות", קליניקה |
| לוגיסטיקה ותקשורת | חדרים, ציוד, הודעות, צילום |
| שיפוט והנחיה | קריטריונים, שופטים, הצבעות, הנחיית הבמה |

# 14. כללי ההאקטון

- אין לכתוב קוד לפני היום. מותר: מחקר, הכנת סביבה, איסוף נתונים, תכנון.

- צוות של 4–7 אנשים, לפחות 2 תחומים שונים (רצוי 3).

- חובה דמו — חי או וידאו גיבוי של 60 שניות.

- Claude מותר ומומלץ — לפי כללי אבטחת המידע של החברה.

- לא נוגעים בסביבות ייצור ולא מכניסים נתונים רגישים שאסור להכניס.

- הקניין הרוחני שייך לחברה.

- אין עבודה רגילה — אין ישיבות, הסטטוס: "בהאקטון".

- Code Freeze — מה שהוגש הוא מה שנשפט.

# 15. אחרי ההאקטון

| מתי | מה |
| --- | --- |
| T+1 יום | סקר משוב (5 שאלות) + תודה + סרטון סיכום |
| T+1 שבוע | קטלוג כל הפרויקטים + ספריית "מתכוני Claude" שנאספו ביום |
| T+2 שבועות | "Hack to Prod" — 3 הזוכים מתחילים שבועיים של זמן מוקדש |
| T+30 יום | עדכון בפורום כללי: מה נכנס לשימוש |
| T+90 יום | דו"ח השפעה: כלים בשימוש, זמן שנחסך, מה נכנס למוצר |
| T+6 חודשים | האקטון הבא — עם הלקחים |

כל פרויקט שלא זכה מקבל החלטה ברורה: ממשיכים / נכנס ל-backlog / נגנז בכבוד.

# 16. סיכונים ומענה

| סיכון | השפעה | מענה |
| --- | --- | --- |
| צוותים שאפתניים מדי, אין דמו בסוף | גבוהה | בדיקת היקף באמצע; MVP כבר בקנבס |
| "אין לי גישה" — לסביבות או ל-Claude | גבוהה | בדיקת גישות שבועיים לפני; Help Desk ביום |
| שום דבר לא ממשיך אחרי היום | גבוהה | Hack to Prod עם זמן מוקדש; דו"ח 90 יום |
| נתונים רגישים מוכנסים ל-Claude | גבוהה | כללים כתובים מראש; נתונים מאושרים מוכנים |
| מגבלות שימוש ב-Claude ביום עמוס | בינונית | לבדוק מראש את מגבלות השימוש בחשבון; לפזר עבודה בתוך הצוות |
| קוד מ-AI שלא נבדק נכנס לשימוש | בינונית | code review אנושי לפני כל מיזוג |
| אנרגיה נמוכה לאורך היום | בינונית | פינת קפה פתוחה; הפסקות קבועות; "תביאו מהבית" |
| דמו קורס על הבמה | בינונית | וידאו גיבוי חובה; בדיקת מחשב במה |
| אנשים נשלפים לעבודה שוטפת | בינונית | התחייבות הנהלה בכתב; תורן לכל תחום קריטי |
| לא-מפתחים מרגישים מיותרים | נמוכה | עם Claude גם הם בונים; תפקידים מוגדרים |

# 17. צ'קליסט ליום עצמו

בוקר:

☐  [ ] חדר גדול: מקרן, מחשב במה, סאונד, שידור — נבדקו

☐  [ ] חדרי ישיבות משוריינים ומסומנים לצוותים

☐  [ ] Help Desk פעיל עם כבלים ומתאמים

☐  [ ] כולם נכנסו ל-Claude ולסביבות

☐  [ ] מנטורים ושופטים קיבלו לו"ז ומפת עמדות

במהלך היום:

☐  [ ] הודעות זמן כל שעה בערוץ הכללי

☐  [ ] בדיקת היקף בוצעה לכל הצוותים

☐  [ ] צילום לאורך היום

☐  [ ] תזכורת ל-Code Freeze שעה וחצי שעה לפני

סוף:

☐  [ ] כל הטפסים הוגשו

☐  [ ] מצגות הפיינליסטים על מחשב הבמה

☐  [ ] תעודות וגביעים מוכנים

☐  [ ] הצבעת הקהל נסגרה

# נספח א' — סקר איסוף כאבים

- מה הדבר שהכי מבזבז לך זמן בעבודה השבוע?

- איזה תהליך אתה עושה ידנית שוב ושוב?

- מה היית מתקן/ת אם היה לך יום שלם בלי הפרעות?

- איזו יכולת במוצר לקוחות מבקשים ואין לנו?

- איפה הכי קשה למצוא מידע או לקבל תשובה?

- כמה זמן בשבוע זה עולה לך? כמה אנשים עוד סובלים מזה?

- האם תהיה מוכן/ה להיות "בעל הכאב" ולעזור לצוות ביום ההאקטון?

# נספח ב' — קנבס הבעיה (לכל צוות)

| שדה | תוכן |
| --- | --- |
| שם הצוות ומסלול |  |
| הבעיה במשפט אחד |  |
| מי סובל ממנה? כמה אנשים? |  |
| איך מודדים את הכאב היום? |  |
| הפתרון המוצע |  |
| ה-MVP שנבנה (מה כן ומה לא) |  |
| איך נשתמש ב-Claude |  |
| מה נראה בדמו? |  |
| מה צריך מראש (גישות, נתונים, חומרה) |  |
| מה צריך כדי להמשיך אחרי |  |

# נספח ג' — תבנית דמו של 4 דקות

| זמן | תוכן |
| --- | --- |
| 0:00–0:30 | הבעיה — מי סובל ולמה (מספר אחד חזק) |
| 0:30–3:00 | הפתרון בפעולה — דמו חי, לא שקפים |
| 3:00–3:40 | ההשפעה — כמה זמן/כאב נחסך, ואיך Claude עזר |
| 3:40–4:00 | הצעד הבא — מה צריך כדי להכניס לשימוש |

# נספח ד' — טיוטת הודעת הזמנה

🛠️ שמרו את התאריך: יום ההאקטון של החברה!

בלי ישיבות, בלי משימות שוטפות — רק אתם, צוות חדש, Claude, וכאב אחד שתמיד רציתם לפתור.

אנשים מכל החברה, פרסים — והפרויקטים הזוכים יקבלו זמן אמיתי להמשיך.

מתחילים כבר עכשיו: ספרו לנו מה הכי כואב לכם בעבודה ← [קישור לסקר]

רוצים להוביל צוות? ← [קישור לקול קורא]

# נספח ה' — פרומפטים מוכנים ל-Claude

1. קיבוץ תשובות סקר הכאבים:

מצורפות תשובות של עובדים לסקר "מה הכי כואב לך בעבודה". קבץ אותן ל-10–15 נושאים. לכל נושא: שם קצר, כמה עובדים הזכירו אותו, ציטוט מייצג אחד, ולאיזה מסלול הוא שייך (תהליכים / מוצר / AI / סימולציה ואלגוריתמיקה / חומרה). מיין לפי מספר האזכורים.

2. ניסוח כרטיס משימה:

נסח כרטיס משימה להאקטון של יום אחד על בסיס הכאב הבא: [תיאור]. כלול: הבעיה במשפט אחד, מי סובל, תוצר מינימלי שאפשר לבנות ב-5 שעות, מה לא נכלל, איך נדע שהצלחנו, ומה הצוות צריך מראש.

3. פתיחת עבודה של צוות (ב-Claude Code):

אנחנו צוות בהאקטון של יום אחד. המטרה: [MVP]. תקרא את ה-README ואת מבנה הפרויקט, ותציע תוכנית עבודה של 3 שלבים שכל אחד מהם מסתיים במשהו שעובד. אל תכתוב קוד עדיין.

4. תסריט דמו:

עזור לנו לכתוב תסריט לדמו של 4 דקות: 30 שניות בעיה, 2.5 דקות הדגמה חיה, 40 שניות השפעה, 20 שניות צעד הבא. הנה מה שבנינו: [תיאור].

# נספח ו' — רעיונות לשם האירוע

| שם | הרעיון |
| --- | --- |
| PainKillers Day | ממוקד בפתרון כאבים |
| Hack the Pain | ישיר ופשוט |
| בונים כוח | מדגיש בניין כוח וצמיחה |
| Ship It with Claude | מדגיש תוצרים עובדים ו-AI |
| מעבדת הכאבים | משחק על עולם המחקר והמעבדה |